## 工作表1
任務名稱 | 預計開始日期 | 預計天數 | 預計結束日期 | 完成百分比 | 實際開始日期 | 實際完成日期
專案聯想 | 2023-03-19 | 30 | 2023-04-17 | 10% | 2023-03-19 | 2023-04-07
資料蒐集 | 2023-04-01 | 20 | 2023-04-20 |  | 2023-04-01 | 2023-04-20
需求分析 | 2023-04-18 | 40 | 2023-05-27 |  | 2023-04-18 | 2023-05-02
系統分析 | 2023-04-18 | 40 | 2023-05-27 |  | 2023-04-18 | 2023-05-02
前端開發 | 2023-04-20 | 70 | 2023-06-28
後端開發 | 2023-04-20 | 180 | 2023-10-16
篩選開發 | 2023-05-19 | 60 | 2023-07-17
相關字搜尋 | 2023-05-19 | 60 | 2023-07-17
會員系統 | 2023-05-19 | 60 | 2023-07-17
管理員系統 | 2023-05-19 | 60 | 2023-07-17
資料庫建置 | 2023-04-20 | 90 | 2023-07-18
內文撰寫 | 2023-04-17 | 24 | 2023-05-10 |  | 2023-04-17 | 2023-05-06
簡報校稿 | 2023-05-10 | 10 | 2023-05-19 |  | 2023-05-10 | 2023-05-19
文件整合 | 2023-04-17 | 24 | 2023-05-10 |  | 2023-04-17 | 2023-05-10
統整 | [6 empty] | UI/UX設計 | 2023-05-10 | 60 | 2023-07-08
第1章 前言 | [6 empty] | LOGO設計 | 2023-05-05 | 7 | 2023-05-11 |  | 2023-05-05 | 2023-05-11
第2章 營運計畫 | [6 empty] | 海報製作 | 2023-05-24 | 60 | 2023-07-22 |  | 2023-05-24
第3章 系統規格 | [6 empty] | 簡報製作 | 2023-05-09 | 11 | 2023-05-19 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-19
第4章 專題時程與組織分工 | [6 empty] | 影片拍攝 | 2023-08-07 | 7 | 2023-08-13
第5章 需求模型 | [6 empty] | 後製處理 | 2023-08-10 | 7 | 2023-08-16
第6章 程序模型或設計模型
第7章 資料模型或實作模型
第8章 資料庫設計
第9章 程式
第10章 測試模型
第11章 操作手冊
第12章 使用手冊
Formulas:
預計結束日期 = [預計開始日期]+[預計天數]-1